## List2
OBLAST | PRAKTICKÁ NÁPLŇ |  | KDO SE NA ČIN-NOSTI PODÍLÍ | POPIS JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT
CÍL: OTEVŘENÉ DVEŘE
1.1. Propagace | 1.1.1 | INTERNETOVÉ STRÁNKY LLM - vytvoření jednoduchého vstupního portálu, který upoutá nové potenciální členy a podá základní informaci o LLM | Pavel Spálený - Yučikala | 1. oslovit grafika/y (externího nebo dobrovolníka/y z LLM) - vytvořit tři návrhy vstupního portálu 2. vybrat vhodný návrh 3. uvést do chodu propojení portálu na současné stránky LLM
| 1.1.2 | Vytvoření stránky pro přihlášení nových členů přes web | Josef Porsch - Ablákela, Pavel Spálený - Yučikala | Uvést připravenou stránku do chodu
| 1.1.3 | Propagační plakáty s tématikou plnění orlích per | Kamila Lunerová, Janek Jiříček, Aleš Sedláček | 1. vytvořeno 5 propagačních tabulí (budou umístěny na Filipovu Huť) 2. grafickou podobu umístit na web. stránky pro použití kmenů (umožněn tisk A4) 3. na vyžádání možno zajistit kmenům výtisk v požadované kvalitě a velikosti
| 1.1.4 | Propracovat prezentaci na Bambiriádách a jiných propagačních akcích | Aleš Sedláček - Tokaheya, Jan Kluiberová, Jiří Plšek - Waštélaka | 1. povědomí o "značce" (woodcraft, LLM) na veřejnosti 2. vytvořit předzpracované informace o LLM 3. vymyslet motivaci "prodeje" woodcraftu těmi nejlepšími ("informační šablonu"- seznam informací pro veřejnost) 4. nápady na hry a vtažení veřejnosti do činnosti 5. vypracovat návod, co konkrétního můžou kmeny/stráže dělat pro získání nových členů/nebo zapracování nových členů
| 1.1.5 | Vytvořit metodiku, jak přitáhnout lidi, najít magnet, který chytí | Vladimír Levínksý - Wikki | dtto
1.2. Metodika provozování čnnosti | 1.2.1 | Kmenové zřízení - manuál pro začínající kmeny | J. Porsch - Ablákela, Vladimír Levínský - Wikky | Konzultovat jednolivé části, dopracovat, vydat a propagovat.
| 1.2.2 | Metodika pro starší členy, stráže, osamělé rodiny, školy - pro začínající členy manuál jak vstoupit do ligy | J. Porsch - Ablákela, Jana Kluiberová - Čeyanala | Výtah z kmenového zřízení (zjednodušené informace, více praxe) (také viz. bod 1.1.2. a 1.1.4)
1.3. Publikační činnost | 1.3.1 | Každý rok 1 kniha | Aleš Sedláček - Tokaheya | 1. sepsat seznam možných publikací 2. uveřejnit diskusi na webu o chtěných/potřebných knihách 3. vytvořit redakční plán
1.4. Základny LLM | 1.4.1 | Rozvoj Filipovy Huti | Kamila Lunerová, Kateřina Faůová - Trnka | 1. Spolupráce se správcem - aktualizace www stránek, zařazení do vyhledavačů 2. Úprava systému ubytovávání - jednotná kniha rezervací na webu společně se záznamem záloh a kontatků na ubytované
| 1.4.2 | Naplnění "mrtvých období" na FH | Aleš Sedláček - Tokahea | Spolupráce a vlastní aktivity správce.
| 1.4.3 | Fara - středisko ekologické výchovy, vytvořit ekoprojekty a programy na klíč | Aleš Sedláček - Tokahea, Kamila Lunerová | Získání dotačních prostředků - OPŽP + Interekt (přehraniční spolupráce) - podání projektu v roce 2010, spolupráce s Evou Beránkovou
1.5. Woodcraft na export | 1.5.1 | Snaha o častější setkávání se spřátelenou organizací z Anglie | Jana Kluiberová - Čeyanala | 1. výměna informací s organizací v Anglii 2. zveřejňování akcí v časopise angličanů (připravují také web stránky) 3. zveřejňování jejich akcí na webu Ligy (přímé zasílání pozvánek na akce zájemcům - vytvořit seznam zájemců)
| 1.5.2 | Udržování kontaků se všemi zájemci o woodcraft a LLM ze zahraničí | Jana Kluiberová - Čeyanala | 1. kontaktní email na přímé dotazy 2. vytvořit evidenci dotazů a kontaktů 3. vytvořit kompletní anglické zrcadlo stránek LLM
| 1.5.3 | Aplikovat systém orlích per v zahraničí | Jana Kluiberová - Čeyanala | 1. překlad OP 2. propagace, převedení systému na národní mentalitu jiného státu 3. získání zahraničních odborníků + další diskuse
CÍL: RYCHLÝ POSEL
2.1. Fungující ústředí | 2.1.1 | Zajistit potřebný počet zaměstnanců/dobrovolníků, prostory, vybavení | Kateřina Faůová - Trnka | Doplnění techniky v kanceláři - kopírka
| 2.1.2 | Spolehlivost a kvalita Totemové desky | Kamila Lunerová
2.2. Fungující náčlenictvo | 2.2.1 | Organizační věci | Vladimír Levínksý - Wikki | Nastavit jasná pravidla kontroly kmenů 1. projít předpisy, pravidla, smlouvy o majetku převedeném na kmeny (stanovit spodní limit v Kč pro evidenci majetku) 2. doplnit o konkrétní pravidla (např.: 1x za 5let objet všechny kmeny a zkontrolovat majetek či pomoci řešit kroky s majetkem, kontrola by se měla provádět vždy dvěma členy zároveň) 3. zakoupit pro revizní komisi např.notebooky pro kontrolní činnost aj.
| 2.2.2 | Web jako portál náčelnictva | Pavel Spálený - Yučikala
| 2.2.3 | Zefektivnit řízení zevnitř a práci s daty | Pavel Spálený - Yučikala | Úpravy registru členů a OP (Jaká data se dají o členech zjistit? Jak se na základě těchto informací budou členové motivovat k dalšímu plnění OP?)
| 2.2.4 | Podporovat vytváření minitýmů s cílem zastupitelnosti funkcionářů (viz ohnivecké společenství) | Vladimír Levínksý - Wikki | Důležité pro návaznost a rozšíření myšlenek po odchodu některých funkcionářů, proti případné ztrátě kontaktů a znalosti problémů.
2.3. Vzdělávání | 2.3.1 | Vytvořit vzdělávací systém uznatelný MŠMT | Aleš Sedláček - Tokahea | 1. Vytvořit metodiku vzdělávání LLM 2. Angažovat se v projektu NIDM Klíče pro život
| 2.3.2 | VH 2010 | Kateřina Faůová - Trnka | 1. zajištění VH, včetně předvolební kampaně 2. souběžně s VH naplánovat školení, příp. jinou vzdělávací aktivitu 3. uspořádat VH
| 2.3.3 | Náčelnické zkoušky - jednoduchý stabilní systém (písemný manuál, e-learning) | Jiří Plšek - Waštélaka | Viz 2.3.1. Spolupráce s Evou Weisllovou na vypracování metodiky a zpracování projektu Klíče pro život
CÍL: SPOLEČENSTVÍ
3.1. Podpora setkávání | 3.1.1 | Podněcovat navazování kontaktů a přátelství uvnitř Ligy (posílení sociální sítě). | Jan Klement - Čiko
| 3.1.2 | Činovník pro komunikaci s členstvem | Jan Klement - Čiko
| 3.1.3 | Sněm LLM | Josef Porsch - Ablákela | Reprezentativní a živoucí akce, obohacující kmeny. Zajistit vždy fungování přípravného týmu - ohnivci, náčelnictvo.
| 3.1.4 | Člověk pro VL | Josef Porsch - Ablákela | Formulovat náplň činnosti činovníka pro VL.
| 3.1.5 | Podpora akcí ML | Jan Klement - Čiko | Podporované akce LLM (TaMaLo, Čotokva ML, speciální Čotokvy ad.) a tradiční akce pořádané kmeny s celoligovým dosahem (Stará Praha...) - záštita a podpora, pokračování v tradici
| 3.1.6 | Časopis Woodcraft | Jan Bejček - Divous | 4 čísla ročně
| 3.1.7 | TaMaLo | Jan Bejček - Divous, Josef Porsch - Ablákela | viz 3.1.5
| 3.1.8 | Společné projekty na základě přátelství (charita, kdo co vystudoval) | Jan Klement - Čiko | Přehled o tom, kdo co studuje, je možné jeho znalosti využít pro potřeby LLM.
| 3.1.9 | Kosí potok: rozvoj krajiny, rybníky | Tokaheya
| 3.1.10 | Ohnivci jako podporovatelé činnosti uvnitř a oslování navenek | Josef Porsch - Ablákela | 1. podpora setkávání ohnivců, snaha o výměnu zkušeností nejen na ohniveckých setkáních 2. směřovat k činnosti v kmenech 3. udržovat užší tým ohnivců - pořadatelů 4. rozvíjet woodcraft
3.2. Kořeny | 3.3.1 | Paměť woodcrafu | Josef Porsch - Ablákela | 1. sběr, úprava a počítačové zpracování dat + trideni a ukladani dat do tematickych skupin 2. čerpání z archivů a historické korespondence 3. hovory s pametniky (medailonky) 4. archivace pamatek a chronologie LLM
| 3.3.2 | Knihovna LLM | Aleš Sedláček - Tokahea
| 3.3.3 | Archív LLM | Kateřina Faůová - Trnka | Místa pro uložení archivu - účetní archiv (Stochov), historicky zajímavé písemnosti (Wcentrum, Alan Bura), data (disk pro ukládání dat)